## Sheet1
黑龙江大学主题教育处级单位领导班子整改工作台账
填报单位：俄语学院 | [6 empty] | 2019年 11 月15日
序号 | 整改方面 | 整改问题 | 整改措施 | 责任领导 | 责任人 | 完成 时限 | 整改推进情况 | 备注 （填写符号）
1 | 完成立德树人根本任务 | 学生的实习实践环节薄弱 | 结合高校本科专业认证工作，强化学生实习实践环节 | 孙超 | 李可宝 王骁骞 | 2019年11月底 | 已出台《俄语学院实习教学大纲》。 | ▲
2 | 党的建设 | 党支部工作落实不到位，执行党总支工作 任务不彻底 | 一是加强对党支部书记的培训和指导；二是加强对党支部工作的实际指导和检查；三是充分发挥党支部支委的作用。 | 黄东晶 | 杨志欣 王昱蘅 | 2019年12月底 | 1.组织党支部书记参加了学校的党支部书记培训班培训； 2.近期召开党支部书记会议，明确工作任务，压实工作职责。
3 | 教师队伍建设 | 缺少中长期教师建设规划 | 学院出台制度，科学合理地规划教师发展规划。 | 孙超 | 赵 洁 杨志欣 魏春洁 | 2019年12月底 | 已研究制定《新教师培养计划》讨论稿。
4 | 意识形态工作 | 宗教排查不及时 | 一是对新教师和学生入职、入学就开始排查；二是加强思想政治教育工作，对信教学生积极正面引导；三是开展一对一谈话工作。 | 黄东晶 | 李可宝 曲 亮 | 2019年12月底 | 已完成对2019级新生和新入职教师的宗教问卷调查工作，对新教师和信教学生张欣怡开展谈心谈话，讲清楚教育与宗教相分离的原则，鼓励学生努力学习。
5 | 意识形态工作 | 教材使用的意识形态审批 | 一是增加教研室主任对教材使用的审批管理；二是增加教学院长对教学参考材料的使用审批管理；三是党总支书记对总体的教材使用最后把关。 | 黄东晶 | 孙 超 王骁骞 李志秀 | 2019年12月底取得阶段性成果、长期坚持 | 已研究制定《俄语学院教材使用意识形态审批细则》讨论稿。
6 | 学生社团工作 | 对学生精准化服务、个性化指导不够的问题 | 建立学生思想动态管理名册，发挥学院学风建设四级管理体系的作用，重点做好新生职业生涯规划、毕业生就业指导和全体学生的学业规划、指导和帮扶工作。 | 李可宝 | 王昱蘅 刘炳序 郭晓彤 | 2019年12月底 | 1.已完成2019级新生的职业生涯规划课程的讲授，学生进一步明确了学习目标。2.积极组织2016级毕业生参加学校、学院的招聘会，开展就业形势和政策指导咨询，学生已成功签约10余人。3.针对在校学生考研、出国的问题，陆续开展了出国政策、考研指导志愿服务活动，正在开展考研、出国学生经验交流会。4.为2019级配备了学习、生活双班主任，指导新生学习和各项学生工作，保证早晚自习效果。5.成立俄语学院“不忘初心、牢记使命”辞书精神宣讲团。
7 | 教学科研及学科建设 | 缺少外出培训、交流机制 | 细化相关培训、学术会议通知发布规定，多为教师外出交流学习创造机会。 | 孙超 | 乐 苓 王骁骞 | 2020年6月底 | 已研究制定《俄语学院专任教师在职培训管理规定》讨论稿。
8 | 教学科研及学科建设 | 对学科研究生工作的使命和担当认识不足，对年轻教师科研指导不精确 | 一是加强制度建设和规范流程管理，堵住研究生管理方面的漏洞；二是充分发挥学位评定分委员会研究生管理和学位论文撰写中的作用；三是梳理制约本学科年轻教师科研发展的关键问题，制定“靶向治疗”方案；四是聘请国内外优秀专家开展学术交流，让年轻教师了解学术前沿和发展动态。 | 叶其松 | 孙秋花 刘 珣 | 2019年12月底取得阶段性成果、长期坚持 | 1.完成2019年博士生导师注册及导师落位工作。 2.邀请科博杰夫、吴大辉、董晓等俄罗斯和国内知名专家来学院讲学。
9 | 服务师生 | 行政人员签到流程过于复杂 | 出台相关制度，在保证出勤率的情况下适当简化签到流程。 | 孙超 | 李可宝 李德一 | 2019年11月底 |  | ▲
10 | 服务师生 | 教研室工作条件不能满足教师需求 | 从学院划拨专项经费支持教研室建设，准备教师课间休息茶点。 | 孙超 | 李可宝 | 2020年6月底
11 | 服务师生 | 对离退休教师合唱团支持不够 | 加强与老枫树合唱团的联系，定期开展交流和慰问，探索建立固定的经费资助模式，在各方面给予大力支持 | 李可宝 | 李德一 | 2019年11月底 | 邀请老枫树合唱团参加中俄建交70周年黑龙江广播电视台《歌声与微笑》的录制。 | ▲
注：一、整改问题侧重点：一是与师生密切相关的问题；二是具体问题；三是短期内能够解决的问题；四是解决起来有一定难度的问题。 二、列入此表的整改问题，要区分立行立改、承接上级整改问题，相关类别在“备注”一栏中标注。其中： 1.属于“立行立改”的（即于2019年11月底前能够整改到位），请在“备注”一栏用▲号标出；“立行立改”中的群众最急最忧最盼问题，用▲◆标出； 2.属于“承接上级问题整改”的，即承接第一批主题教育整改任务、巡视整改任务、审计整改任务等方面，请在“备注”一栏用●号标出； 如整改问题属于多个类别，要一并填写相关符号。 三、“完成时限”一栏内表述为，立行立改、2019年11月底；XXXX年XX月底完成（2020年6月底、2020年12月底）；长期任务、XXXX年XX月底取得阶段性成果。 四、10月16日前上交电子版和纸质版。