## Sheet1
黑龙江大学领导班子主题教育整改工作台账
填报单位：黑龙江大学 | [7 empty] | 2019-11-01
序号 | 整改方面 | 整改问题 | 整改措施 | 责任领导 | 牵头 部门 | 责任 部门 | 完成 时限 | 整改推进情况 | 备注 （填写符号）
1 | 完成立德树人根本任务 | 1.思政工作队伍尚未完全配齐。 | 1.按照师生比1:200的比例配齐辅导员队伍，通过公开招聘和“辅导员培养计划”专项推免2种方式选聘辅导员，配齐主管学生工作专职副书记，保证在2019年年底前师生比达到。 2.加强思政队伍培训、管理与考核，提升思政队伍建设质量。 | 王永清 付宏刚 丁 宏 张颖春 | 马克思主义学院 学生工作部 | 人事处 | 2019年12月底 | 1.今年6月以来，通过“辅导员培养计划”定向推免生选聘辅导员10人，选任正处级辅导员3人。目前按照师生比1:200的要求，缺口1人。 | ★
|  |  | 3.按照师生比不低于1:350的比例核定专职思政课教师岗位，重新核定思政课教师队伍应达到93人。 4.加大思政课教师公开招聘力度，拓宽人才引进渠道，单独制定思政课教师公开招聘计划，长期滚动招聘专职思政课教师；适当放宽学历、毕业院校及专业要求，其中，硕士研究生的所学专业原则上应属第四轮学科评估A级学科，但特别优秀的硕士可以放宽到B+学科。 5.挖掘校内资源充实思政课教师队伍，选聘校内相关学科在职教师充实思政课教师队伍，返聘校内相关学科退休教师充实思政课教师队伍，校内党政管理及其他专业技术岗位优秀人员转岗担任思政课教师。 |  |  |  | 2020年12月底 | 2.制定《黑龙江大学关于配齐建强专职思想政治理论课教师队伍工作方案》 3.10月12日校长办公会审议通过新引进2名、校内转入1名专职思政课教师。
2 |  | 2.思政课程教学质量有待提升。 | 1.建立思政课教师跨专业“手拉手”备课制度和教研部集体备课制度，发挥思政课资深教师的示范带动作用，每月针对热点焦点问题，组织各教研部进行集体备课1-2次。 2.修订落实《黑龙江大学思想政治理论课建设方案》。 3.制定落实《思想政治理论课模块化专题式教学改革方案》。 4.建立完善听课制度，发挥资深教师作用，与新教师建立一对一指导机制。 5.加大对思政课教师培训力度。 | 王永清 付宏刚 丁 宏 严 明 | 马克思主义学院 教务处 | 人事处 重点建设与发展工作处 财务处 研究生院 | 2020年12月底 | 1.马克思主义学院资深教师定期到新教师课堂听课、教学交流，与新教师建立了一对一指导教师制。 2.落实思政课教师集体备课制度，现已开展了近10次集体备课。 3.完成了《思想政治理论课模块化专题式教学改革方案》初稿，进行讨论与完善。 | ★
3 | 健全全员全方位全过程育人体制机制 | 3.课程思政建设力度不够。 | 1.深入挖掘各类课程的育人资源，形成课程育人的合力。 2.严格执行《黑龙江大学课程思政建设实施方案》。 3.修订并严格执行领导干部听课及反馈制度。 | 严 明 | 教务处 | 各学院 | 2020年6月底 | 1.2019年6月完成“课程思政”试点首批结项，10月22日举办课程思政建设经验交流会，4位优秀项目教师作经验交流。 2.10月发布了关于加强各级领导干部听课质量要求的通知，明确校领导班子成员听思政课的要求。
4 |  | 4.青年教师担任班主任制度落实不到位。 | 1.结合学业导师制，探索推进青年教师担任学生班级班主任。 2.将青年教师担任班主任工作经历与职称评聘挂钩。 | 王永清 严 明 | 教务处 | 人事处 学生工作部 学校办公室 | 2019年11月底 | 1.修订学业导师制度，将青年教师担任学生班级班主任的相关要求纳入学业导师工作范畴。
5 |  | 5.全员育人工作压力传导不到位。 | 1.调整优化思想政治工作领导小组。 2.完善《黑龙江大学“三全育人”工作方案》。 3.建立校院领导干部联系学生工作制度。 4.推进省级网络思政中心建设。 | 王永清 付宏刚 丁 宏 | 宣传部 | 学生工作部 各学院 | 2020年6月底 | 1.出台《黑龙江大学校院领导干部联系学生工作制度》等。 2.起草形成一总七分的网络思政中心配套制度，已上报教育厅。
6 |  | 6.就业指导服务精准性还不够强。 | 1.认真落实就业工作的“一把手工程”要求，完善就业工作评价体系，压实校院两级领导班子和领导干部的就业主体责任。 2.加快就业信息化建设，依托“一站两号”就业管理系统，实行就业信息精准推送。 3.推进就业技能咨询与指导常态化服务。 4.推行“包干制”加强就业工作人员对二级学院一对一指导。 | 丁宏 | 招生就业指导中心 | 各学院 | 2020年6月底 | 1.2019年7-8月广泛征求学院意见，修订完善学院就业工作评价指标；10月推进校院两级就业评价工作，突出就业质量导向。 2.用人单位精准推送工作微信群已经建立并已投入使用，就业网上精准推送已经完成，学院招聘会已纳入学校信息发布平台。 3.2019年9月19日校友企业专场供需见面洽谈会和10月24日2020届毕业生秋季招聘会，现场均设立建立诊断指导服务区，推进就业指导服务常态化。
7 | 党委领导下的校长负责制 | 7.执行三重一大决策制度不够严格，部分重大经济事项决策未经党委会议研究。 | 1.加强《黑龙江大学党委常委会议议事规则》、《黑龙江大学校长办公会议议事规则》和《黑龙江大学 “三重一大”决策制度实施办法》学习。 2.严格执行党委常委会、校长办公会议事规则和“三重一大”决策制度。以审计整改为契机，落实审计组要求，再次强调严格执行党委全委会和常委会、校长办公会议事规则和三重一大决策制度，涉及重大经济事项决策要经过党委会研究决定。 3.增加党委全委会和常委会、校长办公会议题审核环节，由学校办公室商议题提交单位进行初审，报党委书记、校长终审。 4.对物业、后勤、基建等重大经济事项决策严格按照议事规则审议，坚决杜绝以传阅会签或个别征求意见等方式代替会议决定。 | 王永清 付宏刚 陈文远 董玉庭 | 学校办公室 | 财务处 校区管理处（物业经营有限责任公司） 后勤管理处 | 2019年11月底 | 1.第一批主题教育开展以来，共召开党委常委会5次、校长办公会4次，严格各项议题管理，杜绝了该上会的不上会，并按照“三重一大”决策制度要求，对大额度资金使用事项一律由常委会决策。 2.按照全国高校思想政治工作会议精神，结合中组部、教育部关于高校党委常委会、校长办公会议事规则征求意见稿的有关规定，对“三重一大”事项拓展为“三重大四重要”等事项进行调研，待上级文件发布后按照新要求对《黑龙江大学党委常委会议议事规则》、《黑龙江大学校长办公会议议事规则》和《黑龙江大学 “三重一大”决策制度实施办法》进行修订。
8 |  | 8.第六届一次教代会未按时召开。 | 1.确定第六届一次教代会召开时间。 2.选举教代会代表。 3.征集教代会提案。 4.起草学校工作报告等会议材料。 | 陈德明 | 校工会 | 学校办公室 | 2020年6月底 | 1.确定于2020年上半年召开六届一次教代会。 2.2019年6月完成了六届一次教代会代表选举工作。 3.起草了学校工作报告初稿。
9 | 基层党组织建设 | 9.党建工作抓的不够扎实深入，对下级党组织从严管理约束不到位，基层党组织组织力提升还有差距。 | 1.组织二级党组织集中换届，合理选配二级党组织书记、副书记及委员。 2.定期对二级学院党政联席会议记录和党组织委员会议记录，对发现的问题明确提出改进意见，确保二级学院严格严格执行《二级学院党组织委员会议议事规则（试行）》和《二级学院党政联席会议议事规则（试行）》。 3.推进基层党建“双创”工作。选建校级标杆二级党组织、样板党支部、“双带头人”教师党支部书记工作室及党建示范基地、党建示范培育基地。 4.强化党建工作综合督查考核，组织开展基层党组织书记述职评议考核。 5.加强基层党组织活动场所建设，统筹推进“党员之家”建设。 6.依托学校“新时代高教改革发展政策理论与实践培训班”对基层党务干部进行培训辅导。 | 蒋晶洁 | 组织部 | 各二级党组织 | 2020年12月底 | 1.已启动本年度“双创”培育创建工作，基层党组织已完成相应创建项目的申报工作。 2.起草了基层党组织换届实施细则。 3.支持4个二级党组织新建了“党员之家”。 4.已组织基层党务干部参加“高教改革发展政策理论与实践培训班”专题辅导3期。 5.组织全国样板支部、全国百名优秀研究生党员标兵、全省高校百优支部、全省首届高校党支部书记素质能力大赛一等奖获得者、学校党建示范基地党组织负责人、党员代表现身说法，为全校党支部书记作经验交流。 6.完善联系制度体系，制定出台了《黑龙江大学校院党员领导班子成员联系基层党组织、党员和入党积极分子制度》。 | ●
10 | 教师队伍建设 | 10.党管人才政策落实不到位。 | 1.进一步落实党管人才机制，促进《黑龙江大学人才引进办法（修订）》《高层次人才绩效考核办法（试行）》《黑大英才支持计划实施办法》《黑龙江大学科学家工作站实施办法》《黑龙江大学高层次人才柔性引进办法》《黑龙江大学领导干部联系服务专家工作制度》等相关制度落实落地。 2.认真实施“黑大英才”支持计划，促进校内人才成长进阶。 3.改革完善校内绩效薪酬分配制度。落实《黑龙江大学以增加知识价值为导向的绩效工资实施办法（暂行）》，进一步优化“统发工资+岗位绩效工资+激励绩效工资+高水平奖励”的四级薪酬分配体系。 4.全力做好人才稳定工作，着力解决人才的住房、配偶工作、子女就学等问题，同时为人才发展提供硬件设施保障，优化人才服务流程。 | 蒋晶洁 张颖春 | 组织部 人事处 | 科学技术处 社科学处 重点建设与发展工作处 国有资产管理处 实验设备管理处 | 长期任务，2020年6月底取得阶段性成效 | 1.第一批主题教育以来，成功引进各类人才29人。2019年下半年公开招聘计划已制定发布，滚动式人才引进工作正式启动。 2.开展四级薪酬分配体系实施情况调研与数据分析，于9月26日和10月18日分别召开了校长专题会，初步形成了完善四级薪酬分配体系的11项措施。 3.结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，确定了处级领导干部联系服务的专家，实行校处两级领导干部信息反馈制度，定期提醒和工作汇报，并征求了专家们对校院两级领导班子和个人的意见建议。 4.加大对进入“黑大英才”库教师的支持力度，纳入黑龙江省高水平大学建设专项资金资助范围。 5.已协调解决2名人才（博导）的住房和家属工作问题，协助1名引进人才解决子女入学问题。 | ●
11 | 意识形态工作 | 11.二级单位意识形态工作主体责任不够严实。 | 1.认真贯彻落实《黑龙江大学意识形态责任制实施细则》，指导各二级单位制定意识形态工作责任制，压实工作责任。 2.落实定期排查报送制度，定期排查意识形态风险点。 3.加强对各二级单位落实意识形态工作责任制的督查指导，将意识形态工作纳入处级领导班子和领导干部年度考核指标体系。 4.加强课堂、讲座、论坛等阵地管理。 5.做好对师生宗教信仰情况的排查。 6.单独设立党委统战部。 | 王永清 丁 宏 | 宣传部 | 意思形态工作领导小组成员单位 | 长期任务，2019年11月底取得阶段性成效 | 1.严格落实“三看一查”要求，定期开展意识形态风险排查，第一批主题教育开展以来，已进行2次规模较大的意识形态风险排查，排查出13类风险点，针对风险点制定了59项具体防控措施。 2.进一步完善意识形态管理制度，在原有36项意识形态管理制度的基础上，新增了《黑龙江大学网络意识形态管理实施细则》等11项管理制度。 3.2019年6月单独设立党委统战部。 4.2019年9月18日召开全校意识形态与安全稳定工作会议，传达上级要求，对新任职处级干部进行意识形态工作培训，分析研判学校意识形态工作形势，部署下一步工作。 | ●
12 | 学生社团工作 | 12.学生社团指导单位对学生社团的监管和指导不够到位。 | 1.修订出台《黑龙江大学社团管理规定》，进一步明确社团功能定位，明晰社团监管职责。 2.落实校团委和指导单位的双重管理制度。 3.细化社团申请和社团活动审批流程，加强过程监督。 4.及时发现和清理非法社团，注销活动开展质量不高的社团。 | 丁 宏 | 校团委 | 各学院分团委 | 长期任务，2019年11月底取得阶段性成效 | 1.2019年9月27日召开了社团指导教师和指导单位工作培训推进会，进一步明晰社团监管职责。 2.2019年10月9日召开社团工作布置会，进一步明确了社团功能定位。 3.修订《黑龙江大学社团工作指引》（2019——2020学年）。 4.注销一批活动质量不高的社团，目前共有社团66家。
13 | 教学科研及学科建设 | 13.推动外国语言文学学科冲击世界一流学科建设力度不够。 | 1.加强顶层设计和组织领导，把加强外国语言文学学科建设作为提升办学水平的头等大事，认真落实人才强校和人才优先发展战略、一流学科带动一流大学战略和全方位对俄办学战略。 2.优化外国语言学科布局，打造俄语高峰崛起、语言教育与问题研究并重、多学科交叉融合的鲜明学科特色。 3.加强外国语言文学学科人才队伍建设，外语学科职称评审实行单独设定标准，单独划分指标并给予倾斜，激发现有人才动力。 4.拓展高层次项目来源渠道，加强与外交部、教育部、中联部、国家安全部等部委的沟通联系，积极争取课题立项支持。 5.设立对俄科研专项，实行外语学科和非外语学科“双负责人制”。在外语、哲学等学科的涉外研究领域以及对俄等国别研究方向，增加SSCI和A&HCI收录期刊发文奖励力度，引导相关学科在国际高水平期刊发表论文。 | 付宏刚 | 重点建设与发展工作处 学校办公室 | 俄语学部 西语学院 东语学院 人事处 科学技术处 社会科学处 | 2020年12月底 | 1.促进外国语言文学学科形成以外国语言学、外国文学、俄罗斯学、国别和区域研究、语言计算与信息处理和翻译与对外文化传播为主体的六大学科领域。 2.引进了易绵竹、吴承义、许宗华等高层次外语人才。成功申获2个黑龙江省头雁团队。聘任陆忠伟、吴大辉等外语学科著名专家作为学校荣誉教授或特聘教授。 3.2019年6月，俄语学科正式获批国家社科基金项目4项，“《新华字典和现代汉语词典》俄译项目”列入国家社科基金重大项目选题。 4.外交部委托课题《中俄北极航道建设与资源开发合作研究》已完成结项初稿，发表相关高水平论文2篇。对俄问题研究专项取得近20项高水平成果，俄汉翻译平台建设取得显著进展。 | ●
14 |  | 14.2018年新增的五个博士一级学科博士生导师偏少。 | 1.对我校2018年新增的理论经济学、马克思主义理论、生态学、电子科学与技术、公共管理等五个一级学科博士学位点的导师队伍建设情况开展调研。 2.结合调研结果及国务院学位办对新增博士学位点开展专项评估的需要，制定我校关于新增一级学科博士学位点博士研究生指导教师增列工作方案。 3.依据工作方案，开展上述五个一级学科博士学位点博导增列工作，以加强其博导队伍建设。 | 董玉庭 | 研究生院 | 经济与工商管理学院 马克思主义学院 生命科学学院 电子工程学院 政府管理学院 | 2020年6月底 | 1.已完成对上述五个一级学科博士学位点导师队伍现状的调研工作。 2.起草我校关于新增一级学科博士学位点博士研究生指导教师增列工作方案。
15 |  | 15.科研项目监管不到位，2013-2018年有215项未按期结题。 | 1.对未按期结项的科研项目进行集中清理，同时通过一对一辅导等服务，帮助未结题项目涉及的科研人员解决困难。 2.加强科研项目监管，建立跟踪机制，通过科研项目开题论证会、中期检查会、结题答辩等形式，进行全过程跟踪提醒和服务。 3.完善查重检测系统管理模式，结题上报前对所有高层次项目进行检测。 | 于文秀 | 科学技术处 社会科学处 | 财务处 | 2020年12月底 | 1.对未按期结题的科研项目（文科182项、理工科33项）进行集中清理，已结题69项，积极推进其余项目结项工作。
16 |  | 16.科研项目资金采购程序不够便捷，采购渠道单一。 | 1.根据国家关于简化科研项目资金使用的有关文件精神，经请示财政厅，对我校使用科研项目资金的采购项目，取消财政厅审批程序，由学校自行制定相关管理办法实施采购。 2.对相关单位进行调研及征求意见，对通用设备、专用设备及实验材料进一步放宽自行采购额度。 3.对原有《黑龙江大学关于简化科研项目资金采购程序的管理办法》（试行）文件条款进行修订，以进一步简化流程，赋予科研人员更大的自主权，减轻科研人员负担，制定《黑龙江大学关于简化科研项目资金采购程序的管理办法》（修订）经校长办公会通过后正式实施。 | 付宏刚 张颖春 | 国有资产管理处 | 财务处 | 2019年11月底 | 1.经2019年10月12日校长办公会审议通过了《黑龙江大学关于简化科研项目资金采购程序的管理办法》。 | ◆
17 |  | 17.学生自习资源配置不足。 | 1.优化图书馆布局，增加自习区域和座位。 2.适当增加存包柜数量，缓解当前存包柜紧张状况。加强存包柜管理，改进使用办法。 3.在图书馆开辟博士研究生专属学习空间。 4.艺术楼设立考研专用自习室，延长开放时间。 | 严 明 陈文远 | 图书馆 教务处 | 物业经营有限责任公司 | 2019年11月底 | 1.将第一图书馆一层密集书库搬迁至第二图书馆，该空间开辟成自习区，增加座位300个左右。 2.正在拟定招标方案，尽快完成存包柜采购。 3.已在艺术楼调整出10间教室，共计1044个座位，向考研学生开放，开放时间由晚9点30分延长到晚10点30分。 4.在第二图书馆增设博士研究室，2019年10月18日起投入使用，开放时间为每日早6:30至晚21:50。 | ◆
18 |  | 18.教学楼长期缺少学生饮水设施。 | 1.制定饮水机安装方案。 2.从教育发展基金会中筹措所需经费。 3.按规定组织招标采购。 4.由物业公司负责做好饮水机日常维护和安全管理工作。 | 严 明 陈文远 | 教务处 | 学校办公室 国有资产管理处 后勤管理处 物业经营有限责任公司 财务处 | 2019年11月底 | 1.已制定各教学楼安装饮水机方案，拟在9栋教学楼安放50台柜式开水器。 2.筹备召开教育发展基金会理事会议，审定经费预算。 3.制定招标方案，确保2019年11月底前完成招标及设备安装。 4.已完成9栋教学楼进户电容量承载情况现场勘查工作。 | ◆
19 | 后勤服务 | 19.学校对校办企业投资不规范，投资不实，产权界定不清。 | 1.成立清算清查小组明晰国有资产权属。 2.成立所属企业体制改革工作领导小组，推进所属企业改革工作，加强校办企业管理。 3.健全管理体系。成立“经营性资产管理委员会”，健全了“股东会、监事会、董事会以及在董事会领导下的经营班子”这套法人治理结构体系。 4.整章建制，健全完善校办企业管理制度。 5.促进校办企业管理体系有效运转，充分发挥“股东会、监事会、董事会”作用，完善项目论证机制，规范投资程序，严格执行投资制度，提高投资效益，依法依规治企。 | 陈文远 董玉庭 | 资产经营公司 实业总公司 | 财务处 审计处 | 2020年12月底 | 1.明确软件大厦的权属为学校所有。资产经营公司和财务处对账，确定双方挂账为3500万元。10月22日，学校经营性资产管理委员会召开专题会议，研究制定《关于软件大厦3500万挂账问题的实施方案》，批准后进行相应账务处理，彻底解决3500万挂账的问题。 2.推进所属企业体制改革，7月制定了《黑龙江大学所属企业体制改革工作方案》，明确对我校所属企业分三类进行处理，即清理关闭、脱钩剥离、保留管理。方案提交省教育厅等待审批。已完成9家拟清理关闭企业的核算、清查工作，3家企业的注销工作。此问题将随着所属企业体制改革工作的推进在2020年底前解决。 3.拟定《财务会计人员委派管理办法》，修改“三会”相关制度和《黑龙江黑大资产经营有限公司派出董事、监事管理办法》，完善《校办企业管理条例》和《财务审计制度》。 4.完成了黑龙江大学服务公司清算注销。
20 |  | 20.后勤饮食服务中心大宗原材料采购执行批量集中政府采购不严格。 | 1.加强预算管理，实行零基预算编制，即不考虑上一年度执行情况，按照下一年度拟要发生的事项编制，精细化采购预算。 2.认真执行大宗物资采购管理办法，严格校处两级决策程序。 3.采购全过程经黑龙江省政府采购网发布招标采购公告、中标结果等信息，接受财政厅等相关管理部门和社会监督。 4.严格履行采购合同条款，逐级逐层履行签字验收程序，加强进货验收、入库等各环节监管。 | 陈文远 | 后勤管理处 | 国有资产管理处 | 2019年11月底 | 1.2019年饮食服务中心17类原材料全部实施招标采购，已完成米、面、油、蛋、猪肉类、牛羊肉类、水产品等16类招标工作。
21 |  | 21.校园基础设施老化比较严重。 | 1.落实以学生为中心的办学思想，加强基础设施维修改造。推进学生宿舍、学生浴池维修改造，二级网改造及家属楼分户改造工程，教学楼、公共楼宇防水、保温工程等。 2.增加服务举措。学生食堂延长营业时间、考期设置自习室、推出外卖盒饭等；延长浴池开放时间，通过引进社会资本投入服务，改造学生浴池条件；供暖运行实行联动机制，保证冬季平稳运行。 3.加强制度建设，健全完善相关工作制度，理顺工作流程，加强职工业务培训，提高服务质量。 4.建设智慧后勤。完善微后勤服务号、数字后勤服务大厅的建设工作，推进一站式后勤服务。 | 陈文远 | 后勤管理处 | 信息与网络中心 | 2019年11月底 | 1.2019年6月开始，投入资金3900余万元，利用暑期完成了42项大型修缮项目，有效改善了校园老旧基础设施。 2.2019年5月-10月，完成第二期家属区供暖分户改造工程和自来水改造工程，完成了全部二级网改造工程。完成丽泽苑学生浴池升级改造，设施单人双人洗浴区，学生洗浴环境明显优化。 3.在A去食堂3楼餐厅新开设“饺子园”，受到师生欢迎。 4.持续推进一站式后勤服务，通过线下服务大厅、线上手机端“黑龙江大学微后勤”服务号等方式全方位为师生服务。今年6月份以来，共计受理工单2113单，已完工1978单，完工率93.6%。服务效率和师生满意度大幅提高。开发建设了学生洗浴状态查询、公车网上申请等没款，启动了体检系统升级改造，采取网上调研、投票等方式，听取学生意见。 | ●
|  |  | 5.改善研究生住宿条件，启动实施研究生公寓建设项目。 | 陈文远 | 后勤管理处 | 信息与网络中心 | 长期任务，2021年7月完工 | 5.目前已完成地质勘探和设计工作、监理单位和施工单位的招标工作。
22 |  | 22.部分教学楼、办公楼、科研楼物业服务水平有待提升。 | 1.根据前期对已实行物业服务外包社会化相关单位的调研情况，形成黑龙江大学公共楼宇物业服务外包社会化工作调研报告，对公共楼宇服务包进行利弊分析与经费测算。 2.校长办公会会议研究审议决定黑龙江大学公共楼宇物业服务外包社会化工作。 3.编制黑龙江大学公共楼宇物业服务外包社会化招标文件。 4.按有关政策规定组织招标采购。 | 陈文远 张颖春 | 校区管理处（物业经营有限责任公司） | 国有资产管理处 财务处 | 2020年6月底 | 1.形成黑龙江大学公共楼宇物业服务外包社会化工作工作方案，成立了工作推进组，校长办公会已研究并审议通过公共楼宇物业外包事宜，引进优质社会物业服务企业，提升我校教学、办公、实验等公共楼宇物业管理服务水平，为广大师生提供优质的楼内卫生、安全、秩序环境。 | ◆
23 | 服务地方经济社会发展 | 23.满语、国学服务龙江文化强省建设成效不突出。 | 1.加强哲学社会科学重点研究基地、智库建设，创立黑大智库专刊，围绕龙江经济社会发展重大理论和现实问题，提高资政建言水平。 2.梳理文科科研服务社会核心能力，形成“黑龙江大学社会服务能力手册”，开展有针对性的社会服务研究。 3.深入推进落实我省有关满文化发展方案，加强满语和国学院建设。 4.成立饶宗颐学术研究中心，香港意得集团、香港大学饶宗颐学术馆、黑龙江大学三方共同建立饶宗颐发展研究基金，致力于推动饶学研究传播、国学专业建设和国学人才培养。 5.在师生中开设中华优秀传统文化体验课堂。 | 蒋晶洁 于文秀 | 社会科学处 | 满语研究院 国学院等文科学院和各级智库 教师工作部 | 2020年6月底 | 1.整合校内外资源，组织申报了教育厅“新时代中国特色社会主义文化理论与实践协同创新中心”，目前已通过初审答辩，等待批复。 2.2019年10月10日召开“牢记使命，科学规划，抓落实”文科科研工作会议，具体落实“黑龙江大学社会服务能力手册”任务。 3.落实庆伟书记关于加强满学研究、建设文化强省的批示精神和省委宣传部的工作部署，成立满学研究院，以国家和我省重大满学与满文化的理论现实问题为导向，深化满语满学研究、满族文化保护传承。 4.满语学科2019年新获2项国家社科项目，满族文化抢救开发研究项目第二期顺利推进，在满语文化抢救调查、专题学术研究、满文档案整理、满语人才培养等方面取得的优秀成果和良好社会影响。 5.2019年9月，启动“饶宗颐先生纪念奖学金”评选，目前评选结果已公示。 6.开展了国画、中秋民俗两次讲座。开设国学通识课。2019年9月，邀请香港大学饶宗颐学术馆馆长李焯芬院士作“饶宗颐教授治学之道”报告。 | ●
24 |  | 24.理工科成果转化机制不健全。 | 1.结合龙江大水利大农业特色，充分发挥水利校友资源优势，按照市场化原则合理布局生物菌肥、蔬菜种植示范基地，积极构建地市、县级水利规划、检测技术服务体系，进一步拓展智慧农业、智慧水利系统覆盖面。 2.整合优化学校资源，建设“黑龙江大学技术转移与成果转化中心”，建立科技成果管理、推广、转化、产业化全链条的技术转移转化机制。 3.深化校地校企多形式多领域实质性合作，推动产学研深度融合。 4.优化横向课题经费管理，项目经费逐步转移到黑龙江大学账户，纳入预算管理和学校统一财务管理。 | 于文秀 | 科学技术处 | 财务处 | 2020年6月底 | 1.初步形成了“黑龙江大学技术转移与成果转化中心”建设方案。就中心建设和横向科研项目经费管理等问题调研哈尔滨医科大学、哈尔滨理工大学、东北林业大学。 2.推进落实“黑龙江大学·七台河市人民政府全面战略合作协议”，筹备组建“黑龙江大学七台河工程技术研究院”。完成对接勃利县食用菌研究所建设方案。 3.与中航哈轴集团对接智能制造关键技术及产业化项目合作。 4.拟定新的横向课题经费管理办法初稿。 | ●
25 | 其他方面 | 25.处级干部配备不齐，交流轮岗不够。 | 1.按照统筹谋划、广泛调研、系统设计、分层推进的原则，依据相关规定，重新调整内设机构，核定机构干部职数。 2.认真执行《处级干部调整选拔任用实施办法》，坚持干部选任“四种方式”“两条限制”和“三个坚持”等有效做法，做好干部选拔任用工作。 3.推进处级干部选任、轮岗交流。 4.面向校内外公开招聘二级教学单位院长。 | 蒋晶洁 | 组织部 | 人事处 | 2020年6月底，本学期末主体完成 | 1.组织推进校内竞争性选任正处级干部，共调整选任正处级干部44名，有效解决了正处级干部队伍老化、交流不够等问题。 2.校党政一把手对新任职干部逐一谈话，纪委书记进行廉政谈话，新任职干部暑假第一时间到岗工作，有效地调动和激发了干部队伍活力和干事创业激情。 3.适时开展副处级干部选拔任用工作，配齐缺职二级单位领导班子，推进超过任职年限的副处级领导干部交流轮岗。 4.已通知竞聘艺术学院院长岗位的校内外专家做好面试准备，面试预计10月底或11月初进行。
注：一、各地各单位列入此表的整改问题，要区分首要任务、立行立改、承接上级整改问题，相关类别在“备注”一栏中标注。其中： 1.属于“首要任务”的，即贯彻落实习近平总书记对本地区本领域本单位的重要讲话和重要指示批示精神方面，请在“备注”一栏用★号标出； 2.属于“群众最急最忧最盼问题”的，请在“备注”一栏用◆号标出； 3.属于“承接上级问题整改”的，请在“备注”一栏用●号标出； 二、“完成时限”一栏内表述为，2019年11月底、2020年6月底、2020年12月底、长期任务。